## 更新履歴
更新履歴 |  |  |  | 目次
スケジュール
更新日 | 更新者 | 更新内容 | 備考 | プログラマータスク
2024-02-20 | 都合悠斗 | 仕様書α版の作成 |  | デザイナータスク
2024-02-28 | 都合悠斗 | グラフィックシート詳細な追加 | まだ書けてないところがあるので明日以降更新します
2024-03-10 | 都合悠斗 | 仕様書全体の改正 | 企画書を基に必要な画面、必要な素材など見直してます。 申しわけありませんがこちらの方で作業をお願いします。 | β版要件定義チェック表
ゲーム概要
2024-03-12 | 都合悠斗 | スケジュールの調整 | 岬さんに相談して作成しています。意見ください。 | 画面フロー
2024-03-18 | 都合悠斗 | 調査＆探索、証拠のシートを追加 |  | 各画面シート
2024-03-19 | 都合悠斗 | サウンドリストの更新 | 一度これだけでやります。a版で足りなければやります |  | タイトル画面
2024-03-22 | 都合悠斗 | タスクシートの追加 | 詳細はディスコで説明します。 |  | ストーリー画面
2024-03-26 | 都合悠斗 | 全体的な改正。グラフィックタスクの挿入 |  |  | 依頼画面
2024-04-07 | 都合悠斗 | グラフィックタスクの更新 | サイズを新たに更新しています |  | 調査＆探索
証拠
クリア画面
ゲームオーバー画面
クレジットロール
オプション画面
探索＆調査'
証拠
グラフィックシート
サウンドシート

## スケジュール
スケジュール
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
プランナー | [11 empty] | 調査＆探索仕様 |  |  |  | 推理＆サウンド仕様 |  |  |  |  | グラフィックシート完成 |  |  |  |  | 検証 | 仕様検討
プログラマー | [11 empty] | タイトルからエンドロールまでを作成 | [14 empty] | ブラッシュアップ
デザイナー | [11 empty] | 素材構成（UIデザインの作成＆探索キャラ） | [14 empty] | 素材構成
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
プランナー | ストーリー構成＆素材集め | [15 empty] | デバック＆動画構成
プログラマー | 仮素材でのブラッシュアップ | [15 empty] | 素材の入れ替え＆ブラッシュアップ
デザイナー | 素材構成（UIデザインの作成80パーセント完成、探索キャラ完成 | [19 empty] | UIデザインの作成完成＆敵キャラ30％
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
プランナー | 動画作成＆デバック | [5 empty] | デバック＆微調整期間 | [13 empty] | 締切
プログラマー | 素材の入れ替え＆ブラッシュアップ | [5 empty] | デバック＆微調整期間
デザイナー | 敵キャラ完成 | [5 empty] | デザイン微調整（※予備日） |  |  |  |  | デバック＆デザイン的な観点での検証
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
プランナー
プログラマー
デザイナー
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
プランナー
プログラマー
デザイナー

## プログラマータスク
No | タスク内容 | 担当者 | ステータス | 優先度 | 進捗(%) | 期限 | 完了日 | 備考 | 更新履歴
1 | 共通 | [7 empty] | ▼優先度が高いものから取り掛かる
2 | シーンマネージャーの作成 | 岬 | 確認待ち | 最優先 |  | 2024-03-25 |  |  | ▼ステータスについては作業に取り掛かる際や、その都度変更する。
3 | ポーズ画面の作成 | 岬 | 確認待ち | 最優先 |  | 2024-03-25 |  |  | ※変更についてはスプレッドシートで行うこと
4
5
6
7 | タイトルシーン
8 | ニューゲームの動き | 岬 | 確認待ち | 最優先 |  | 2024-03-25
9 | コンティニューの動き | 岬 | 確認待ち | 優先[低] |  | 2024-03-25
10 | セッティングスの動き | 岬 | 確認待ち | 優先[低] |  | 2024-03-25
11 | ゲーム終了の動き | 岬 | 確認待ち | 最優先 |  | 2024-03-25
12
13 | ストーリーシーン
14 | 会話システムの作成 | 岬 | 確認待ち | 最優先 |  | 2024-03-25
15
16
17
18
19 | 依頼シーン
20 | 会話システムの作成 | 岬 | 確認待ち | 最優先 |  | 2024-03-25
21 | 依頼選択の作成 | 岬 | 確認待ち | 最優先 |  | 2024-03-25
22
23
24
25 | 探索シーン(Investigation)
26 | アイテムオブジェクトの作成と取得 | 矢野 | 完了 | 最優先 |  | 2024-03-25 |  | 一旦MapSettingとは別に設置
27 | ゴールの仮作成 | 矢野 | 完了 | 最優先 |  | 2024-03-25 |  | シーンの切り替えをシーンマネージャに変更
28
29 | マップ作製の見直し | 矢野 | 対応中 | 優先[高] |  | 2024-04-09
30 | 猫(徘徊敵)の作成 | 矢野 | 対応中 | 優先[低] |  | 2024-04-09
31 | 落とし穴のシステム更新(スタート地点へ戻る) | 矢野 | 対応中 | 優先[低] |  | 2024-04-09
32
33 | 推理シーン(Solve)
34 | 推理パートの仮作成 | 矢野 | 完了 | 最優先 |  | 2024-03-25 |  | アイテム選択からクリアまで仮置き
35 | 推理パートの組みなおし | 矢野 | 未着手 | 優先[高] |  | 2024-04-16 |  | 組みなおし
36
37
38 | 調査シーン | [7 empty] | ▼優先度が高いものから取り掛かる
39 | 画像の張替え | 矢野 | 確認待ち | 最優先 |  | 2024-04-09 |  | 探索パートで着いたゴールに応じて画像を変える。移動先データはCSV等から取得 | ▼ステータスについては作業に取り掛かる際や、その都度変更する。
40 | アイテムの配置と取得 | 矢野 | 確認待ち | 最優先 |  | 2024-04-09 |  |  | ※変更についてはスプレッドシートで行うこと
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

## グラフィックタスク
グラフィックシート
黄色は優先順位高め
ID | カテゴリ | サブカテゴリ | 名称 | サイズ | コマ数 | 説明 | ファイル名 | 進捗 | 担当 | 進捗度 | 完了日 | 更新履歴
1 | タイトル画面 | タイトル | ロゴ | 1300×550 | 1 | ”ジャッジ”という名のタイトル | title_logo.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23 | ▼進捗については作業に取り掛かる際や、その都度変更する。
|  |  | ニューゲーム | 450×100 | 1 | タイトルロゴに合う同じデザイン | title_sub01.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23 | ※変更についてはスプレッドシートで行うこと
|  |  | コンティニュー | 450×100 | 1 | タイトルロゴに合う同じデザイン | title_sub02.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23 | ▼進捗度についてはコンテンツ制作前に必ず一度更新すること。
|  |  | セッティング | 450×100 | 1 | タイトルロゴに合う同じデザイン | title_sub03.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | 背景 | 1920×1080 | 1 | タイトル画面の雰囲気を出すためのデザイン | title_background.png | 未着手 | PL |  | 2024-04-30
ID | カテゴリ | サブカテゴリ | 名称 | サイズ | コマ数 | 説明 | ファイル名 | 進捗 | 担当 | 進捗度 | 完了日
2 | 依頼画面 | クエスト | キャラクター | 550×800 | 2 | わたおきばのキャラクターを使用 | character01.png | 未着手 | PL |  | 2024-04-30
|  |  | テキストボックス | 800×300 | 1 | イメージ図のような感じに仕上げる | textbox.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | 背景 | 1920×1080 | 1 | 背景は事務所、もしくは自宅 | quest_background.png | 未着手 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | クエストボード | 900×800 | 1 | 現代にあるもの（ホワイトボード等） | questboard.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
ID | カテゴリ | サブカテゴリ | 名称 | サイズ | コマ数 | 説明 | ファイル名 | 進捗 | 担当 | 進捗度 | 完了日
3 | ストーリー画面 | ストーリー | キャラクター | 550×800 | ｎ枚 | 主人公やモブ | story_character.png | 未着手 | PL |  | 2024-04-30
|  |  | テキストボックス | 1600×180 | 1 | イメージ図に近いもの | story_textbox.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | MENU | 100×35 | 1 | 上記に同じ | story_menu.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | SAVE | 100×35 | 1 | 上記に同じ | story_save.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | LOAD | 100×35 | 1 | 上記に同じ | story_load.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | AUTO | 100×35 | 1 | 上記に同じ | story_auto.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
ID | カテゴリ | サブカテゴリ | 名称 | サイズ | コマ数 | 説明 | ファイル名 | 進捗 | 担当 | 進捗度 | 完了日
4 | 調査パート | 探索 | マップ |  | 1 | unity上での作成 |  | 確認待ち | PL |  | 2024-04-30
|  |  | 地形ブロック | 100×100 | 1 | 背景に合わせる128×128のブロック | map_ground.png | 未着手 | PL |  | 2024-04-30
|  |  | 背景 | 1920×1080 | 1 | 天井裏など動物が隠れても大丈夫なところ | map_background.png | 未着手 | PL |  | 2024-04-30
|  |  | キャラクター（動物） | 100×100 | パーツ数 | とりあえずネズミを作成 | map_character.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  | 調査 | マウスカーソル | 150×150 | 1 | ターゲットマークもしくはカーソル | cursor_png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | 背景 | 1920×1080 | 4 | できるだけ散乱している部屋（4か所差分だと良し） | examine_background.png | 未着手 | PL |  | 2024-04-30
|  |  | 警戒レベル | 450×150 | 1 | 心拍図、ドキドキさせられるようなデザイン | examine_level.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
ID | カテゴリ | サブカテゴリ | 名称 | サイズ | コマ数 | 説明 | ファイル名 | 進捗 | 担当 | 進捗度 | 完了日
5 | 推理パート | 推理＆証明 | 推理ブロック | 200×200 | 4～6 | 丸形の鏡の様なデザイン | inference_block.png | 未着手 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | 証明ブロック | 300×300 | 1 | 事件の全貌がわかるためのもの | inference_block02.png | 未着手 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | アイテム欄 | 800×650 | 1 | 探索で集めた証拠 | inference_box.png | 未着手 |  |  | 2024-04-23
|  |  | 背景 | 1920×1080 | 1 | 脳内のイメージ | inference_background.png | 未着手 | PL |  | 2024-04-30
|  |  | テキストボックス | 1920×1080 | 1 | ストーリー画面と同じもの | inference_textbox.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
ID | カテゴリ | サブカテゴリ | 名称 | サイズ | コマ数 | 説明 | ファイル名 | 進捗 | 担当 | 進捗度 | 完了日
6 | インベントリ | アイテム確認 | アイテム | 300×300 | ｎ個 | アイテムの形 | item_01～ｎ.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | テキストボックス | 800×300 | 1 | ストーリー画面と同じもの※サイズ注意 | textbox_mini02.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | アイテム欄 | 900×900 | 1 | 色合いはテキストボックスに寄せる | item_list.png | 未着手 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | 背景 | 1920×1080 | 1 | 特に指定なし | item_background.png | 対応中 | PL |  | 2024-04-30
ID | カテゴリ | サブカテゴリ | 名称 | サイズ | コマ数 | 説明 | ファイル名 | 進捗 | 担当 | 進捗度 | 完了日
7 | クリア画面 | ゲームクリア | スタンプ | 350×200 | 1 | クリアがわかるスタンプデザイン | clear_stamp.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | 背景 | 1920×1080 | 1 | 単色で良し | clear_background.png | 未着手 | PL |  | 2024-04-30
|  |  | 依頼用紙 | 1400×900 | 1 | 依頼内容を載せる用紙 | clear_quest.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
ID | カテゴリ | サブカテゴリ | 名称 | サイズ | コマ数 | 説明 | ファイル名 | 進捗 | 担当 | 進捗度 | 完了日
8 | ゲームオーバー画面 | ゲームオーバー | ロゴ | 1300×550 | 1 | タイトルと同じフォントでのデザイン | over_logo.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | 背景 | 1920×1080 | 1 | 背景は単色でいい | over_background.png | 未着手 | PL |  | 2024-04-30
ID | カテゴリ | サブカテゴリ | 名称 | サイズ | コマ数 | 説明 | ファイル名 | 進捗 | 担当 | 進捗度 | 完了日
9 | オプション画面 | 設定 | 背景 | 1920×1080 | 1 | 単色で良し | setting_background.png | 未着手 | PL |  | 2024-04-30
|  |  | BGM | 300×150 | 1 | シンプルなデザイン | setting_BGM.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | SE | 300×150 | 1 | シンプルなデザイン | setting_SE.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | 操作説明 | 別途参照 | 1 | シンプルなデザイン | setting_play.png | 未着手 | PL |  | 2024-04-30
|  |  | text speed | 300×150 | 1 | シンプルなデザイン | setting_text.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23
|  |  | ゲージ | 1300×150 | 1 | BGM、SE、textspeed用のゲージ、10段階 | setting_gage.png | 対応中 | CG |  | 2024-04-23

## ゲーム概要＆目次
タイトル | 更新履歴
タイトル：ジャッジ！！！
ジャンル：2D シミュレーションゲーム
ターゲット：何か探るのが好きな人、謎を追求する人
プレイ人数：1 人
コンセプト
特殊能力を使って秘密を探る楽しさ、謎を解明していく爽快感を体験
ゲーム概要
主人公は動物と共鳴する異能を持っている！
その能力を駆使して、どんな依頼でもこなす便利屋を営んでいた！
ある日、友人から、とある事件の真相を解明してほしいと頼まれる
「それじゃあ今日も依頼を解決していきますか！！」

## β版要件定義チェック表
チェック項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 更新履歴
β版 要件定義
タイトル画面～ゲーム終了までの各画面と遷移 | TRUE
3ステージがプレイアブル | TRUE
ステージですべてのギミック/機能が仕様通り実装 | TRUE
BGM、SEの実装（仮素材不可） | FALSE
コントローラー対応 | TRUE
ポーズ機能の実装 | TRUE
エフェクトの実装 | TRUE
全素材実装（仮実装部位なし） | FALSE
全仕様実装（仮実装部位なし） | FALSE
企画書（発表資料） | TRUE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
マスター版/応募資料 要件定義
バグチェック/進行不能バグ無し | FALSE
バグチェック/異常挙動バグ無し | FALSE
バグチェック/表示関連バグ無し | FALSE
全素材実装（仮実装部位なし） | FALSE
全仕様実装（仮実装部位なし） | FALSE
応募資料：①プレイ映像（mp4形式） | FALSE
応募資料：②企画書（PDF形式） | TRUE
応募資料：③操作説明書（PDF形式） | TRUE
応募資料：④実行ファイル（zip） | FALSE
応募資料：⑤応募用紙（Excel形式） | TRUE
マスターアップ祝いの打ち上げ日程は決めましたか？ | FALSE

## 画面フロー
画面フロー |  |  |  | 更新履歴
”オプション”選択で画面推移
スタートでメインに推移
※ステージ1、各パート開始時点で
チュートリアルを挿入
| 証明完了でクリア |  | 証明失敗でゲームオーバー
全５ステージクリアで推移
（今回は1ステージクリアで推移）
タイトル
オプション
メイン
クリア
ゲームオーバー
チュートリアル
調査
証明
エンディング

## 各画面シート
各画面シート |  | ※予備 | ID | 必要表示物 | 備考
|  | 基本操作 | ID | 操作 | 仕様
|  |  | ➀ | 左クリック | 決定
|  |  | ② | ホイール | 選択
タイトル画面
|  |  | ID | 必要表示物 | 備考
|  |  | ➀ | タイトル | タイトルは真ん中に配置する
|  |  | ② | new game | ゲームを新しく開始する
|  |  |  | continue | 前回のセーブ地点からやり直す
|  |  |  | setting | ゲームの設定、BGM、SE、シナリオ速度を10段階で設定する
|  |  | ➂ | 背景 | 背景は一枚絵を載せる
▼タイトルの画面が固まっていないことをわかるようにするため何かしらの動きをプログラムする
▼②の選択肢をカーソルを合わせた際に点滅させる。
▼タイトルに何かしらの細工をする
▼背景を動かす
上記の三つ以外にも”ゲームが起動していることがわかる”のであれば他の方法で大丈夫です
更新履歴
メイン画面
ストーリー画面
|  |  | ID | 必要表示物 | 備考
|  |  | ① | キャラクター | 立ち絵、会話しているキャラのほうを明るく表示する。
|  |  | ② | サブオプション | セーブ、ロード、スキップ、オートができるように表示
|  |  | ➂ | 背景 | 会話している場面
|  |  | ④ | テキストウインドウ | 名前と会話内容を表示させる
▼キャラクターの会話については以下の図のようにする
▼図のように会話しているキャラは明るく表示され、会話してないキャラは薄暗く表示する
▼時間があればキャラのリアクションを追加する
▼セーブの際はタイトルに戻るを選択できるようにする
更新履歴
依頼画面
|  |  | ID | 必要表示物 | 備考
|  |  | ① | キャラクター | 画面左側に表示させる
|  |  | ② | 依頼 | 受注できる依頼。クリックすることで詳細を確認＆受注できる
|  |  | ➂ | 依頼ボード | 依頼をわかりやすくするための下素材
|  |  | ④ | テキストウインドウ | ストーリーで使ったものと同じもの。依頼に被せないように表示する
|  |  | ⑤ | 背景 | 依頼を受ける場所
|  |  | ⑥ | サブオプション | セーブ、ロードを選ぶことができる
▼テキストウインドウは図や上記の通り依頼や依頼ボードに被せないように配置をする
▼テキストウインドウには決まったセリフをランダムで喋らせる（※後日ここに載せます）
▼セーブの際はタイトルに戻るを選択できるようにする
更新履歴
調査パート
▼調査パートは二つの遊び方を搭載
前半パート
| 図1 |  |  | 前半パートはギミックの説明をチュートリアルで説明
ギミックは制限時間という枷を利用し連打をしないと脱出できないようなものを考案
図1の様に広大なマップにし目的地へたどり着くことで証拠探しの画面に切り替わる
※詳しくは調査シート参照
調査
|  |  | ID | 操作 | 仕様
|  |  | ➀ | WASD | 移動キー対応するキーでの移動
|  |  | ② | 連打 | 対応する二つのキーを連打
▼連打の際は対応する2つのキーを押させる。ここにランダム要素を加え制限時間との駆け引きを演出する
後半パート
|  |  | ID | 必要表示物 | 備考
|  |  | ➀ | ターゲット | マウスで操作し、不審な個所をクリックして証拠を集める
|  |  | ② | テキスト | プレイヤーに何をすべきか目的を伝える
|  |  | ➂ | 背景 | 探索する背景、最高四枚用意する。各視点で入手するアイテムは変わる
|  |  | ④ | 制限時間 | 探索してた時の制限時間を共有。詳しく別シート参照
|  |  | ⑤ | 警戒レベル | 警戒レベルがMaxの際にマウスを動かすと強制終了にする
▼インベントリはESCキーでの対応、インベントリは下の図の様な画面で表示
|  |  | ID | 必要表示物 | 備考
|  |  | ① | アイテム | 該当アイテムを表示
|  |  | ② | アイテムリスト | 収集している証拠（アイテム）の名称を表示
|  |  | ➂ | テキストウインドウ | 選択しているアイテムの詳細を表示
▼背景の証拠となりえる部分に当たり判定を置き調べられるようにする。
▼警戒レベルは時間経過では二十秒で1ゲージ、警戒レベルMax時は約三秒間マウスを動かしてはならない
▼証拠として強力なものは黄色の文字で書かれているものとする
▼調査パート終了後自動でのSAVEを行う（スロットは選んでもらう）
更新履歴
|  |  | ID | 必要表示物 | 備考
|  |  | ① | 証明ブロック | 依頼人の証言が表示される。該当の証拠を選択すると何かしらの反応を起こす
|  |  | ② | 証拠リスト | 集めた証拠を表示
|  |  | ➂ | テキストウインドウ | 選択しているアイテム、もしくは証言の詳細を記載
|  |  | ④ | 背景 | 脳内のイメージ図
|  |  | ID | 操作 | 仕様
|  |  | ① | 選択 | 左クリック
|  |  | ② | スクロール | ホイール操作
▼ブロックの数は真ん中に事件の全貌とその周りに証言ブロックを4～6個設置する
|  |  | ▼詳細は別シートに参照 |  | 証拠!A1
更新履歴
クリア画面
|  |  | ID | 必要表示物 | 備考
|  |  | ① | 背景 | 単色での背景、もしくはゲーム画面を暗くする
|  |  | ② | 依頼内容 | 受けた依頼内容
|  |  | ➂ | スタンプ | ミッションコンプリート等クリアがわかるようなものスタンプ感覚で表示
▼クリア画面が終わるとクレジットロールに入る
▼依頼内容は↓の図のように紙の上から表示したい
ゲームオーバー画面 |  |  |  | 更新履歴
|  |  | ID | 必要表示物 | 備考
|  |  | ① | ゲームオーバー | ゲームオーバーのロゴ世界観を重視、もしくはシンプルに
|  |  | ② | セリフ | 諦めなるなみたいなセリフを1～3ランダムで表示
|  |  | ➂ | 背景 | シンプルな単色
▼ゲームオーバーになってセリフをクリックされた後、ロードかタイトルに戻る選択肢を表示させる
▼セリフは表示に何かエフェクト反応を用意したい（今打ち込んでいるみたいな）
更新履歴
クレジットロール
|  |  | ID | 必要表示物 | 備考
|  |  | ① | クレジットロール | クレジットは英語表記でもなんでも大丈夫ですが、ゲームのフォントを使う
|  |  | ② | 背景 | 単色でOK
更新履歴
オプション画面
|  |  | ID | 必要表示物 | 備考
|  |  | ① | 各オプション | BGM、SE、textspeed、クリックすることで該当レベルを適応化する
|  |  | ② | タイトルに戻る | クリックするとタイトルに戻る
|  |  | ➂ | 背景 | シンプルなもの
|  |  | ID | 操作 | 仕様
|  |  | ① | 選択 | 左クリック
1
2
3
プログラマーから ネズミ捕りの様なものを用意
するといいかも
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
1
4
2
3
1
4
3
2
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
BGM
SE
text speed
1
2
3
1
2
1
2
3

## 探索＆調査
前半パート |  | 更新履歴
▼マップはとりあえず現在できているもので構いません。 | ID | 操作 | 仕様
▼プレイヤーの視覚について | ➀ | WASD | 移動キー対応するキーでの移動
・プレイヤーは三角の視覚以外は見えないようにする（もしくはぼんやり見える） | ② | 連打 | 対応する二つのキーを連打
▼ギミックについて、トラばさみ、落とし穴、天敵（猫）
・トラばさみは対応するキーをランダムで連打させて脱出可能とする。
・落とし穴についてはプレイヤーが落とし穴を配置している一マス前に到達した際に出現。もし通過した場合はスタート地点に強制送還（制限時間は継続）
・天敵については徘徊ルートをあらかじめ用意しておき、プレイヤーの接近を感じて一定時間追いかける
または天敵に視覚を用意し、見つかった場合スタート地点に戻る
▼制限時間については5分とする（探索と調査の制限時間は共有される）
▼インベントリについて
・インベントリはESCキーで開く
・表示するものは
アイテム、アイテム詳細、アイテム欄、アイテムの名前
・インベントリを開いている間は時間を止める
▼調査部屋については、制限時間内に証拠を集めていく
▼対応するものに対して当たり判定を入れておく。その上をポイントが通過すると反応を起こす（点滅等）
▼警戒レベルについて
・警戒レベルについては4段階の仕様
・1ゲージ10秒で貯まる4ゲージ貯まると警戒レベルMax状態
・Maxの時はマウスを動かしてはならない。動かせば証拠を集めを強制終了

## 証拠
証拠パート | 更新履歴
▼証拠パートの表示物については
| 各画面シート | 参照
▼証拠については①のほうに証言。証言と証拠がそろうことにより②が解放され証明完了となる
▼①については➂の欄から対応する証拠を選んでいく1つの証言につき2回まで間違えることができる
▼３回間違えるとゲームオーバーになる
▼④には選択しているブロックやアイテム名の詳細が確認できるようにする（主人公視点での解説だといいかも）
▼①については4～6個での構成。一面のみなので４個での構成にする
1
1
1
1
1
1
2
3
4

## サウンドシート
サウンドリスト |  | 更新履歴
BGM
ID | カテゴリ | サブカテゴリ | 説明 | ファイル名
1 | タイトル画面 | タイトル | 始まりなのでタイトルロゴとの雰囲気を守りたい | BGM_title.mp3
2 | メイン画面 | ストーリー | ドタバタ感のあるもの、ストーリーによって変えたい | BGM_story01～03.mp3
|  | 依頼 | 特になし | BGM_quest.mp3
|  | 探索 | 制限時間があるので、少し焦りを感じるBGMがいい | BGM_dungeon.mp3
|  | 調査 | 上記と同じ感じでやりたい | BGM_survey.mp3
3 | 設定画面 | オプション | オプション画面はBGM流すか、しないか決める | BGM_setting.mp3
4 | クリア画面 | クリア | 達成感のある感じが欲しい | BGM_clear.mp3
5 | ゲームオーバー画面 | ゲームオーバー | SEに近い短さでもいいかも | BGM_gameover.mp3
6 | エンディング画面 | エンディング | 最後はあっぱれな感じで用意したい | BGM_ending.mp3
SE
ID | カテゴリ | サブカテゴリ | 説明 | ファイル名
1 | 全画面共通 | クリック音 |  | SE_click.mp3
2 | メイン画面 | 依頼 | 受けたときに受領したのがわかるSEを入れる | SE_quest.mp3
|  | 探索 | 壁に当たった際の効果音 | SE_dungeon01.mp3
|  |  | トラばさみに引っかかってる効果音 | SE_dungeon02.mp3
|  |  | 落とし穴に引っかかった時の効果音 | SE_dungeon03.mp3
|  |  | 天敵に見つかった際の効果音 | SE_dungeon04.mp3
|  |  | 移動しているときの効果音（あればほしい） | SE_dungeon05.mp3
|  | 調査 | 警戒レベル１ゲージ貯まった際の効果音 | SE_survey01.mp3
|  |  | 警戒レベルがMaxの時の効果音 | SE_survey02.mp3
|  |  | アイテムをゲットした際の効果音 | SE_item01.mp3
3 |  | オプション画面 | オプションのゲージをあげる効果音 | SE_option.mp3